## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
HU01 | Como un administrador | Necesito Iniciar sesión y poder acceder a las funcionalidades del mismo. | Con la finalidad de autentificarme en el sistema y acceder a las funcionalidades. | 1 | Verificación exitosa de la información ingresada | En caso que la información ingresada sea correcta y el nombre de usuario y la contraseña coincidan con los registros del sistema. | cuando el administrador ingrese sus credenciales correctas. | el sistema debe permitir el inicio de sesión y dar acceso a las funcionalidades del sistema.
|  |  |  | 2 | Verificación fallida de la información ingresada | En caso que la información ingresada sea incorrecta y/o el nombre de usuario y/o la contraseña no coincidan con los registros del sistema. | cuando el administrador ingrese credenciales incorrectas. | el sistema debe denegar el inicio de sesión y mostrar un mensaje de error indicando que las credenciales son incorrectas.
ADMINISTRADOR - CLIENTE
HU02 | Como un administrador | Necesito gestionar clientes | Con la finalidad de registrar nuevos clientes, eliminar clientes, modificar la información del cliente y buscar . | 1 | Insertar un nuevo cleinte | En caso que se necesite ingresar un nuevo cliente | Cuando el administrador necesite ingresar un nuevo cliente | el sistemadebe permitir el ingreso de un nuevo cliente.
|  |  |  | 2 | Eliminar insertar | En caso que se necesite remover un negocio existente y el negocio ya no esté activo. | cuando el adiministador necesisteeliminar una cuenta que ya no esté activa. | el sistema debe permitir la eliminación del cliente seleccionado.
|  |  |  | 3 | Modificar información del cliente | En caso que se necesite actualizar la información de un negocio existente y haya cambios en los datos del negocio. | cuando el administrador necesite modificar datos del cliente. | el sistemadebe permitir la modificación de la información del cliente.
|  |  |  | 4 | Buscar cliente | En caso que se necesite consultar la información de los negocios o se requiera revisar el estado actual de los negocios. | cuando el administrador busque un cliente en especifico. | el sistema debe poder buscar un cliente registrado.
ADMINISTRADOR - PRODUCTO
HU03 | Como un administrador | Necesito gestionar productos | Con la finalidad de registrar nuevos productos, eliminar productosy modificar la información de los prodcutos | 1 | Registrar nuevo producto | Es necesario agregar una nuevo producto o diseño. | cuando el administrador ingrese la información del producto. | el sistema debe permitir el registro de la nuevo producto correctamente.
|  |  |  | 2 | Eliminar producto | En caso que se necesite eliminar un producto que ya no exista. | cuando el administrador seleccione el producto a eliminar. | el sistema debe permitir la eliminación del producto seleccionada.
|  |  |  | 3 | Modificar producto | En caso que se necesite actualizar la información de un producto existente o haya cambios en los datos del producto. | cuando el administrador ingrese los nuevos datos del producto. | el sistema debe permitir la modificación de la información del producto existente.
|  |  |  | 4 | Visualizar producto | En caso de que se necesite consultar la información de los productos. | cuando el administrador acceda a la lista de los productos. | el sistema debe mostrar la información actualizada de todos productos exstentes.
ADMINISTRADOR - PEDIDO
HU04 | Como un administrador | Necesito Gestinar lo Pedidos | Con la finalidad de Rechazar o aceptar propuestras realizadas por el cliente] | 1 | Aceptar el pedido | En caso que se necesiten definir nuevos parámetros para los greencoins o no existan parámetros previos definidos. | cuando el administrador ingrese los nuevos parámetros. | el sistema debe permitir el registro de estos parámetros correctamente y Notificar a los negocios.
|  |  |  | 2 | rechazar el pedido | En caso que se necesite eliminar parámetros existentes de los greencoins o los parámetros ya no sean relevantes o correctos. | cuando el administrador seleccione los parámetros a eliminar. | el sistema debe permitir la eliminación de los parámetros seleccionados y Notificar a los negocios.
|  |  |  | 3 | Modificar parámetros del pedido | En caso que se necesite actualizar los parámetros existentes de los greencoins o haya cambios en las políticas o reglas que afectan los parámetros. | cuando el administrador ingrese los nuevos valores o ajustes. | el sistema debe permitir la modificación de los parámetros existentes y Notificar a los negocios.
|  |  |  | 4 | Visualizar el pedido | En caso que necesitemos visulizar el pedido | cuando el administrador acceda a la información del pedido | el sistema debe mostrar la informaicon del pedido
HU11 | Como un ciudadano | Necesito registrar mi cuenta | Con la finalidad de registrarme en el sistema y poder inciar sesión. | 1 | Creación de la cuenta correcta | En caso que la información ingresada sea correcta y/o el nombre de usuario aún no esten registrados en el sistema se creará la cuenta | Cuando el ciudadano ingrese sus datos correctos y el usuario no esté aún registrado. | El sistema debe permitir el registro de la cuenta y dar acceso para poder iniciar sesión.
|  |  |  | 2 | Creación fallida de la cuenta | En caso que la información ingresada sea incorrecta y/o el nombre de usuario coincida con alguno en el sistema no se creará la cuenta. | Cuando el administrador ingrese sus datos incorrectos y/o el usuario ya se encuentra registrado. | El sistema debe denegar la creación de la cuenta y mostrar un mensaje de error indicando que los datos son incorrectos o que el usuario ya se encuentra registrado.
HU12 | Como un ciudadano | Necesito Iniciar sesión y poder acceder a las funcionalidades del mismo. | Con la finalidad de autentificarme en el sistema y acceder a las funcionalidades. | 1 | Verificación exitosa de la información ingresada | En caso que la información ingresada sea correcta y el nombre de usuario y la contraseña coincidan con los registros del sistema. | Cuando el ciudadano ingrese sus credenciales correctas. | El sistema debe permitir el inicio de sesión y dar acceso a las funcionalidades del sistema.
|  |  |  | 2 | Verificación fallida de la información ingresada | En caso que la información ingresada sea incorrecta y/o el nombre de usuario y/o la contraseña no coincidan con los registros del sistema. | Cuando el ciudadano ingrese credenciales incorrectas. | El sistema debe denegar el inicio de sesión y mostrar un mensaje de error indicando que las credenciales son incorrectas.
HU13 | Como un ciudadano | Necesito visualizar los puntos verdes cercanos | Con la finalidad de poder visualiar los puntos verdes cercanos a mí. | 1 | Visualización de puntos verdes cercanos | En caso que haya puntos verdes cercanos se visualizará en el mapa la ubicación de los puntos verdes. | Cuando haya puntos verdes cercanos. | El sistema debe permitir visualizar los puntos verdes cercanos.
|  |  |  | 2 | No se visualiza puntos verdes cercanos | En caso de que no haya puntos verdes cercanos se visualizará un mensaje diciendo que no hay puntos verdes cerca. | Cuando no haya puntos verdes cercanos. | El sistema debe mostrar un mensaje mencionando que no hay puntos verdes cercanos.
HU14 | Como un ciudadano | Necesito visualizar el historial de reciclaje que he realizado | Con la finalidad de poder ver a que puntos verdes he ido a reciclar y la cantida de greencoins que se me han asignado en esos puntos verdes. | 1 | Lista de puntos verdes que ido a reciclar | En caso que el ciudadano quiere ver la lista de puntos verdes que ha ido a reciclar anteriormente y la cantidad de greencoins obtenidos. | Cuando el ciudadano desea visualizar los puntos verdes a los que ha ido a reciclar y la cantidad de greencoins que ha obtenido en cada uno | El sistema muestra una lista con los nombres y cantidad de greencoins obtenidos en los puntos verdes.
|  |  |  | 2 | No ha ido a reciclar todavía | En caso que el ciudadano no ha ido a reciclar todavía no se visualizará una lista | Cuando el ciudadano desea visualizar los puntos verdes a los que ha ido a reciclar y la cantidad de greencoins que ha obtenido en cada uno | El sistema muestra un mensaje indicando que no hay puntos verdes aún que se ha ido a reciclar.
HU15 | Como un ciudadano | Necesito visualizar las ofertas | Con la finalidad de poder visualizar las ofertas vigentes para el canje de los greencoins | 1 | Lista de ofertas para canjear | En caso de desear canjear los greencoins se visualizará las ofertas que se pueden obtener con la cantidad de greencoins. | Cuando obtiene greencoins y desea canjearlos por ofertas | El sistema mostrará una lista de las ofertas y la cantidad de greencoins que necesita para poder acceder a ellas si desea.

## Historia Técnica
Identificador (ID) de la Historia Tecnica | Descripción Técnica | Detalle | Estado | Complejidad | Aceptación
HT01 | Elección de Framework, Lenguajes y Herramientas | Seleccionar el framework adecuado, lenguajes de programación y herramientas necesarias. | realizado | 2 | Compatibilidad con los Requerimientos del Proyecto
HT02 | Modelado y Diseño de la Base de Datos | Crear el esquema de la base de datos. Definir las tablas, relaciones y restricciones necesarias para almacenar la información de usuarios, pedidos, estado,pagos, envios etc. Elegir el tipo de base de datos y configurar la base de datos. | realizado | 4 | Las tablas estén correctamente definidas, con relaciones y restricciones claras,
HT03 | Configuración del Entorno de Desarrollo | Configurar el entorno de desarrollo con las herramientas necesarias. | realizado | 3 | Herrameintas correctamente instaladas y configuradas, permitiendo la ejecución y pruebas del proyecto sin errores
HT04 | Implementación del Sistema de Autenticación | Desarrollar el sistema de autenticación para administradores y clientes. Implementar el almacenamiento seguro de credenciales, la gestión de sesiones. | Proceso | 4 | administradores y clientes puedan acceder al sistema de forma segura, con credenciales cifradas
HT05 | Desarrollo de Endpoints CRUD para las Tablas | Crear los endpoints para la gestión de las tablas (crear, leer, actualizar, eliminar). Implementar las validaciones necesarias y asegurar la protección de datos. Integrar con el frontend para permitir a los administradores gestionar las tablas. | Pendiente | 3
HT06 | Generación de reporte de pedidos cliente administrador | Generación de Reportes de Pedidos para el Administrador: Desarrollar un sistema para crear reportes detallados de los pedidos, incluyendo información del cliente, productos seleccionados (con fotos), cantidades, precios totales y estado del pedido. Permitir la exportación del reporte en formato PDF para su impresión y archivo." | Pendiente | 4
HT07 | Integración de Notificaciones | sistema de notificaciones automáticas para mantener a los usuarios informados sobre el estado de sus pedidos. |  | 4
HT08 | Implementación de la API RESTful | Desarrollar una API RESTful que sirva como interfaz de comunicación entre el frontend y el backend. Asegurarse de seguir las mejores prácticas de diseño de API y de incluir mecanismos de seguridad adecuados. |  | 4
HT09 | Implementación gestión de pagos | Desarrollo del sistema de pagos |  | 5
HT10 | Creación de Interfaces de Usuario Intuitivas | Diseñar y desarrollar interfaces de usuario para todas las funcionalidades, asegurando la usabilidad y accesibilidad. Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales para iterar y mejorar el diseño. |  | 5

## Instructivo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.

## Ejemplo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Ejemplo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
XX-XXXX-XXXX | Como un Cliente. | Necesito ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría. | Con la finalidad de realizar busquedas de productos por categorías. | 1 | Categoría con al menos un producto. | En caso que una categoría tenga al menos un producto asociado. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el número de productos asociados.
|  |  |  | 2 | Categoría sin productos. | En caso que una categoría no tenga productos asociados. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el siguiente texto "Sin Productos asociados".
|  |  |  | 3 | Ordenamiento de las categorías | N/A | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | El sistema mostrará las categorías en orden alfabetico.